## OverallSummary
تعداد واحد در دست اجرای طرح خانه امید در سال 1405 1405/06/21
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اعتبار 1404 | 32417
پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی | 10669
تفاهم نامه 8هزار واحدی روستایی کمیته امداد | 988
تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی | 5140
واحدهای انتقالی از محل طرح تامین مسکن محرومین از محل حساب 100 | 3792
تفاهم نامه 8 هزار واحدی بهزیستی | 1359
تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین دارای مشارکت مدنی | 2128
مجموع روستایی | 56493
درصد روستایی | 69.51%
عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن شهری اعتبار 1404 | 9866
پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری | 6300
تفاهم نامه 30هزار واحدی شهر زیر 25 هزار کمیته امداد | 1900
تفاهم نامه 8 هزار واحدی بهزیستی | 1253
مسکن استیجار (بصورت پایلوت) | 177
پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک | 2128
تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین دارای مشارکت مدنی | 3155
مجموع شهری | 24779
درصد شهری | 30.49%
مجموع کل | 81272
برنامه تا (1405.6.15) | 97000
درصد تحقق | 83.79%

## PhysicalProgress
پیشرفت فیزیکی واحدهای در دست اجرای مسکن محرومین در سال 1405 1405/06/21
نازک‌کاری | سفتکاری | اسکلت | فونداسیون | درصد شروع عملیات اجرایی | پی‌کنی | عقدقراداد | معرفی به بانک | تعداد واحد در دست اجرا | شرح
266 | 1068 | 3482 | 7033 | 94.54% | 30648 | 7280 | 32417 | 32417 | طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اعتبار 1404 | 1 | روستایی
1197 | 4997 | 5730 | 10669 | 100% | 10669 | 4401 | 4401 | 10669 | پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین روستایی بنیاد ساخت انتقالی | 2
255 | 295 | 675 | 806 | 100% | 988 | 713 | 991 | 988 | تفاهم نامه 8هزار واحدی روستایی کمیته امداد | 3
1511 | 4769 | 5028 | 5140 | 100% | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین روستایی | 4
924 | 3072 | 3475 | 3618 | 96.07% | 3643 | 3721 | 3727 | 3792 | واحدهای انتقالی از محل طرح تامین مسکن محرومین از محل حساب 100 | 5
659 | 1044 | 1201 | 1253 | 93.23% | 1267 | 1247 | 1309 | 1359 | تفاهم نامه 8 هزار واحدی بهزیستی | 6
0 | 624 | 1304 | 1988 | 100% | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین دارای مشارکت مدنی | 7
4812 | 15869 | 20895 | 30507 | 96.44% | 54483 | 24630 | 50113 | 56493 | مجموع
78 | 580 | 1520 | 2879 | 92.49% | 9125 | 2132 | 9866 | 9866 | عملکرد طرح ویژه بهسازی مسکن شهری اعتبار 1404 | 8 | شهری
1352 | 3392 | 5348 | 6028 | 4% | 6300 | 4203 | 5974 | 6300 | پروژه های در دست اجرای مسکن محرومین شهری | 9
1404 | 1474 | 1577 | 1697 | 95.89% | 1822 | 1529 | 1603 | 1900 | تفاهم نامه 30هزار واحدی شهر زیر 25 هزار کمیته امداد | 10
468 | 779 | 925 | 1026 | 84.92% | 1064 | 988 | 1082 | 1253 | تفاهم نامه 8 هزار واحدی بهزیستی | 11
177 | 177 | 177 | 177 | 100% | 177 | 0 | 0 | 177 | مسکن استیجار (بصورت پایلوت) | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2128 | 0 | 0 | 2128 | پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی در انتظار معرفی به بانک | 13
0 | 1186 | 2357 | 2953 | 100% | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن محرومین دارای مشارکت مدنی | 14
3479 | 7588 | 11904 | 14760 | 95.93% | 23771 | 12007 | 21680 | 24779 | مجموع
8291 | 23457 | 32799 | 45267 | 96.16% | 78254 | 36637 | 71793 | 81379 | جمع کل (شهری و روستایی)

## BankPerformance
عملکرد بانکها ازمحل اعتبارتخصیصی طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سال 1404 1405/06/21
| ردیف | بانک عامل | تعداد سهمیه اختصاص یافته | تاریخ ابلاغ بانک | سهمیه ابلاغ شده از سوی بانک عامل |  | وضعیت معرفی به بانک |  | وضعیت انعقادقرارداد |  | مجموع جذب ریالی (میلیارد ریال)
سورت سامانه |  |  |  |  | تعداد | درصد | تعداد | درصد از سهمیه ابلاغ شده | تعداد | درصد نسبت به معرفی
9 | 1 | تجارت | 24000 | 1405/03/03 | 24000 | 100% | 16752 | 69.8% | 5297 | 31.62% | 7443.55
6 | 2 | رفاه | 12545 | 1405/03/03 | 12545 | 100% | 9300 | 74.13% | 2230 | 23.98% | 2720.1
7 | 3 | سپه | 5455 | 1405/03/20 | 5455 | 100% | 3325 | 60.95% | 442 | 13.29% | 418.35
5 | 4 | صادرات | 24000 | 1405/04/27 | 24000 | 0% | 10073 | 41.97% | 1424 | 14.14% | 1396.35
1 | 5 | پست بانک | 6000 | 1405/06/02 | 6000 | 0% | 711 | 11.85% | 9 | 1.266% | 3
8 | 6 | ملت | 24000 | 1405/06/07 | 24000 | 0% | 2122 | 8.842% | 11 | 0.5184% | 7.5
2 | 7 | ملی | 24000 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| مجموع |  | 120000 | - | 96000 | 80% | 42283 | 44.04% | 9413 | 22.26% | 11988.85